ИНФОРМАЦИЯ

о реализации календарного графика

за сентябрь 2022 года

в Славгородском районе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные исполнители (Ф.И.О., должность, номер телефона) | Реализация |
| 1. | Ежедневное обследование торговых объектов района на предмет наличия в продаже основных товаров и розничных цен на них. | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Качанова А.А., ведущий экономист отдела эконо-мики райисполкома,  тел. 802246 -79634 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |
| 2 | Мониторинг соблюдения трудового законодательства в части оплаты труда | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Красев Д.П., заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома  тел. 802246-79692 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |
| 3 | Поверочные мероприятия в части оценки достоверности сведений о трудовой деятель-ности и заработной плате, представленных работодателем для назначения пенсий | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Зуборева А.А., начальник отдела пенсий и пособий управления по труду  тел. 802246-79694 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |
| 4 | Мониторинг по вопросам соответствия перечней вакансий, заявленных нанимателями в управление, реальному положению дел на предприятиях | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Тишков А.Н., замести-тель начальника отдела труда, занятости и соци-альной защиты управле-ния по труду  802246-79828 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |
| 5 | Текущий ремонт по укладке асфальтобетона на объектах:  Н-11276 Васьковичи-Бахань-Ректа км 32,294-33,844;  Н-11276 Васьковичи -Бахань - Ректа км 33,844 -35,400 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Шевкунов А.М.  начальник ДРСУ №129  тел. 802246 7-14-03 | Выполнено в полном объе-ме и в установленный срок  Произведена укладка ас-фальтобетона км 33,844 – 34,000. Текущий ремонт не выполнен в полном объеме, в связи с отсутствием материалов. Работы перене-сены на октябрь 2022 |
| 6 | Комплексный капитальный ремонт на объектах:  ВЛ-04 кВ в аг. Телеши (1 шт.), д. Устанное (1 шт.), д. Перегон (1 шт.), д. Улуки (1 шт.), ТП № 24-60 в аг. Гиженка (1 шт.),  КТП в аг. Ректа (2 шт.) | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Крыгин М.А.,  начальник  Славгородского РЭС  80224671455 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |
| 7 | Замена водопроводных сетей в д. Рабовичи и д. Роги | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Савченко В.И.  начальник ВКУ Славгородского района филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» 802246 74506 | Выполнено в полном объеме и в установленный срок |

Председатель райисполкома Михалюта С.В.

Иванова 79692

Косьяненко 79634

Новиков 79631

Крыгин 71455

Савченко 74506

Шевкунов 71403

Демьянкова 79685