## В УЖКХ
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Славгородского района на 2025 год
№ п.п. | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов. | Ввод площади в текущем году. | Сроки проведения
|  |  |  | начало | окончание
|  |  |  | месяц, год | месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 41 по ул. Советской в г.Славгороде | 860 | 860 | февраль, 2025 | май, 2025
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 24а по ул. Ленинская в г.Славгороде | 532 | 532 | апрель, 2025 | июнь, 2025
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Калинина в г.Славгороде | 559 | 559 | май, 2025 | июль, 2025
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Луначарского в г.Славгороде | 346 | 346 | июнь, 2025 | август, 2025
| Итого | 2297 | 2297
Объекты без с ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт общежития по ул. Советская 19 в г.Славrороде | 2262 | 2262 | июль, 2024 | декабрь, 2024
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 64а по ул. Ленинская в г.Славгороде | 355 | 355 | декабрь, 2025 | февраль, 2026
| Итого | 2617 | 2617
Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 34 по ул. Карла Маркса в г.Славгороде | 4102 | 4102
2 | Актуализация. Капитальный ремонт жилого дома № 64а по ул. Ленинская в г.Славгороде | 355 | 355
| Итого | 4102 | 4102
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п.п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонт |  | Виды ремонтно строительных работ |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 41 по ул. Советской в г.Славгороде | 2.5 | февраль, 2025 | май, 2025 | Ремонт стропильной системы, замена кровельного покрытия, ремонт вентшахт, ремонт фасадов, замена оконных и дверных заполнения в местах общего пользования, ремонт лоджий, ремонт цоколя и отмостки, ремонт входных групп, замена световых приямков, замена инженерных сетей, восстановление благоустройства, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, устройство узла учета в системе отопления |  | Славгородское УКП "Жилкомхоз"
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 24а по ул. Ленинская в г.Славгороде | 2.5 | апрель, 2025 | июнь, 2025 | Замена стропильной системы и кровельного покрытия, ремонт вентшахт, ремонт фасада, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт цоколя и замена отмостки, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, восстановление благоустройства, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, устройство узла ввода и учета тепла |  | По результатам торгов
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Калинина в г.Славгороде | 2.5 | май, 2025 | июль, 2025 | Ремонт рулонной кровли, ремонт вентшахт, ремонт и окраска фасадов, ремонт балконов, замена оконных и дверных заполнения в метсах общего пользования, ремонт цоколя и отмостки, ремонт входных групп, замена инженерных сетей, восстановление благоустройства, устройство линии циркуляции системы горячего водоснабжения, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты |  | Славгородское УКП "Жилкомхоз"
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Луначарского в г.Славгороде | 2 | июнь, 2025 | август, 2025 | Ремонт кровли, ремонт и окраска фасада, ремонт веншахт, ремонт цоколя и замена отмостки, ремонт входных групп, замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, замена инженерных сетей, восстановление благоустройства, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты |  | По результатам торгов
5 | Капитальный ремонт жилого дома № 64а по ул. Ленинская в г.Славгороде | 2 | декабрь, 2025 | февраль, 2026 | Замена стропильной системы и кровельного покрытия, ремонт вентшахт, ремонт фасада, замена утеплителя чердачного перекрытия, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт цоколя и замена отмостки, ремонт входной группы, замена инженерных сетей, восстановление благоустройства, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты |  | По результатам торгов